## RENCANA AKSI 2026
RENCANA AKSI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2026
SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) |  | NO KEGIATAN PENDUKUNG | KEGIATAN PENDUKUNG | ANGGARAN | UNIT PENGAMPU | SATUAN | TARGET / VOLUME | BULAN | [11 empty] | TIM KERJA YANG MENGINTERVENSI
[10 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 |  |  |  | 12500000 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Indeks | 97 | [5 empty] | 97 |  |  | 97 |  |  | 97
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN Tahun 2025 | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Menyebarkan Survei IKM Terhadap Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN (PTSP, Surat Dinas, Bimtek, Pendampingan, Sosialisasi) | 7500000 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Responden | 1.200 Responden | 50 Responden | 100 Responden | 150 Responden | 100 Responden | 100 Responden | 150 Responden | 100 Responden | 100 Responden | 150 Responden | 100 Responden | 50 Responden | 50 Responden
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Mengolah Data dan Menyusun Laporan Hasil Survei IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN | 0 | Bagian TU | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Publikasi Hasil Survei IKM |  | Bagian TU | Kegiatan | 4 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melakukan Evaluasi Hasil Survei IKM dan Menyusun Rencana Tindak Lanjut | 5000000 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Survey IKM | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Perolehan IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 2 |  |  |  | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | % | 96% |  |  | 85% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 96%
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Memverifikasi dan memvalidasi usulan kebutuhan pegawai ASN |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Data | 13.624 Data | 0 | 0 | 0 | 5000 Data | 5000 Data | 3624 Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Menetapkan Persetujuan Teknis NIP CPNS dan NI PPPK Daerah |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 13.624 Pertek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 Pertek | 5000 Pertek | 3624 Pertek | 0 | 0 | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Menetapkan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 46.059 Pertek | 1000 | 2750 | 10000 | 3500 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 6500 | 3500 | 3150 | 3059 | 46059
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Menetapkan Persetujuan Teknis Pencantuman Gelar ASN |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 10.738 Pertek | 850 Pertek | 900 Pertek | 900 Pertek | 900 Pertek | 900 Pertek | 900 Pertek | 900 Pertek | 887 Pertek | 850 Pertek | 850 Pertek | 850 Pertek | 1.051 Pertek | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Menetapkan Pertimbangan Teknis / Keputusan Pindah Instansi bagi PNS |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek / SK | 314 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 30 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 30 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 30 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 25 Pertek / SK | 24 Pertek / SK | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Menetapkan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 556 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 48 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 48 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 45 Pertek | 55 Pertek | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Menetapkan Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Pertek | 50 Pertek | 3 Pertek | 3 Pertek | 4 Pertek | 5 Pertek | 5 Pertek | 5 Pertek | 5 Pertek | 4 Pertek | 4 Pertek | 4 Pertek | 4 Pertek | 4 Pertek | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Menetapkan Pertimbangan Peknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 13.624 Pertek | 1.000 Pertek | 1.000 Pertek | 1.000 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.185 Pertek | 1.169 Pertek | 1.160 Pertek | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Menetapkan Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | SK | 1.200 SK | 75 SK | 75 SK | 75 SK | 100 SK | 110 SK | 110 SK | 110 SK | 110 SK | 110 SK | 110 SK | 110 SK | 105 SK | 0
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 10 | Menetapkan Persetujuan Teknis Mutasi Keluarga Pensiunan PNS |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 900 Pertek | 50 Pertek | 50 Pertek | 50 Pertek | 85 Pertek | 85 Pertek | 86 Pertek | 86 Pertek | 86 Pertek | 86 Pertek | 86 Pertek | 86 Pertek | 64 Pertek
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 11 | Menetapkan Pengesahan Salinan Sah SK Pensiun yang Hilang atau Rusak |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | SK | 150 SK | 5 SK | 5 SK | 10 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 15 SK | 10 SK
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 12 | Menetapkan Pertimbangan Teknis Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 75 Pertek | 2 Pertek | 2 Pertek | 4 Pertek | 9 Pertek | 9 Pertek | 9 Pertek | 8 Pertek | 8 Pertek | 8 Pertek | 8 Pertek | 6 Pertek | 2 Pertek
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 13 | Menetapkan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali PNS |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 10 Pertek | 0 | 1 Pertek | 0 | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek | 1 Pertek
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 14 | Menetapkan Rekomendasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 Tahun |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Rekomendasi | 5 Rekomendasi | 0 | 0 | 0 | 1 Rekomendasi | 0 | 1 Rekomendasi | 0 | 1 Rekomendasi | 0 | 1 Rekomendasi | 0 | 1 Rekomendasi
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 15 | Memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi baik Seleksi Calon PNS, seleksi PPPK, Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan, Seleksi Pengembangan Karier Pegawai ASN, dan Seleksi Selain Pegawai ASN dengan Menggunakan Metode CAT BKN |  | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan Kegiatan | 4 Laporan/triwulan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 16 | Menyusun Laporan Penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Manajemen ASN |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Laporan | 3 Laporan (2 laporan semester, 1 laporan tahunan) | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 2 Laporan
|  |  | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 17 | Melaksanakan Evaluasi atas Layanan Manajemen ASN yang terstandar |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 3 | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | % | 96% | [8 empty] | 60% |  |  | 90%
|  |  | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Tim Pengelolaan Persuratan | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Pengelolaan Persuratan sesuai SLA | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melaksanakan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Persuratan | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 4 |  |  |  | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | % | 97% | [8 empty] | 80% |  |  | 97%
|  |  | Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Verval Usulan Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  | Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Evaluasi Verval Usulan Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) |  | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 5 |  |  |  | 0 | Seluruh Tim Kerja | Paket | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Tim Inovasi | 0 | Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 1 Kegiatan | [7 empty] | 1 Kegiatan
|  |  | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Pengelolaan Inovasi Kanreg III BKN | 0 | Seluruh Tim Kerja | Laporan | 1 Laporan | [11 empty] | 1 Laporan
|  |  | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Inovasi Kanreg III BKN | 0 | Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 |  |  |  | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | % | 90% | 51% |  |  |  |  | 75% | [5 empty] | 90%
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melaksanakan kegiatan sosialisasi Manajemen Talenta, SIMATA BKN, Peraturan Menteri PAN-RB No 20 tahun 2025, dan Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 dalam Upaya Penguatan dan Pemahaman bagi Internal Tim Pembinaan MASN Kanreg III BKN | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 2 kegiatan | 1 Kegiatan |  |  |  |  | 1 Kegiatan
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Talenta serta Pendampingan dalam Penerapan SIMATA BKN bagi Instansi yang masih dalam proses peralihan atau masih menggunakan Sistem Aplikasi Mandiri. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 23 Instansi | 1 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Talenta dan SIMATA BKN serta Pendampingan Manajemen Talenta bagi Instansi yang belum Mendapatkan Rekomendasi Manajemen Talenta. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 18 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Monitoring Penerapan Manajemen Talenta pada Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | % | 21.69% | [5 empty] | 2.4% | [5 empty] | 4.2%
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Identifikasi Instansi Daerah yang telah Melaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi baik melalui CACT, Assesment Center, Integrasi Data Penilaian Potensi dan Kompetensi maupun ProASN. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 laporan | [5 empty] | 1 laporan
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan terkait Pemetaan Kompetensi dan Potensi | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 37 Instansi | 1 Instansi | 2 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Pendataan Fasilitas Penilaian Kompetensi dan Potensi di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 laporan | [5 empty] | 1 laporan
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Pendampingan kepada Instansi Daerah dengan Tim Puspenkom dan Tim SIDIGI MASN untuk Pengintegrasian Data Hasil Penilaian Kompetensi dan Potensi. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 laporan | [5 empty] | 1 laporan
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melaksanakan Fasilitasi bagi ASN yang akan Melaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi melalui CACT/AC/ProASN BKN | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Peserta | 57.824 PNS Target akumulatif Tahun 2024-2026 | 0 PNS | 865 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS | 1100 PNS
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melakukan Koordinasi/bimtek/pendampingan dengan Instansi untuk Pengembangan karir PNS melalui Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sesuai dengan Permohonan Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 37 Instansi | 1 Instansi | 2 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 3 Instansi
|  |  | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Rp0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 70000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | % | 100% | [8 empty] | 30% |  |  | 30%
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Pembinaan, Pengendalian kepada Seluruh Instansi Daerah terhadap Indeks Kualitas Data ASN | 20000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 37 instansi dengan predikat Tinggi | 3 Instansi | 5 Instansi | 5 Instansi | 5 Instansi | 5 Instansi | 5 Instansi | 5 Instansi | 4 Instansi
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Monitoring dan Approval Usulan Peremajaan Data Berdasarkan Usul yang Masuk | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Data | 30.000 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data | 2.500 Data
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem yang Terintegrasi dengan SIASN melalui Koordinasi dengan PPSIASN | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 19 instansi | 3 instansi | 4 instansi | 3 instansi | 3 instansi | 3 instansi | 3 instansi | [6 empty] | Note: 19 instansi blm 100%
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Disparitas Data | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 35 instansi | 3 instansi | 5 instansi | 5 instansi | 5 instansi | 5 instansi | 5 instansi | 5 instansi | 4 instansi
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Penyajian Statistik Data Kepegawaian secara Periodik | 5000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Data Statistik | 12 Data Statistik | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data | 1 Data
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan dan Basis Data Kepegawaian ASN di Kantor Regional III BKN dan UPT BKN Serang | 5000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Pendampingan Pengintegrasian Riwayat Dokumen Arsip Kepegawaian yang Ada di Instansi Daerah dengan SIASN | 10000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Riwayat dokumen | 54 riwayat dokumen |  | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 5 riwayat | 4 riwayat | Note: masih 54 riwayat dokumen dr 19 instansi blm terintegrasi
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Melaksanakan evaluasi dan laporan pencapaian progres capaian kualitas data | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi internal berbasis data dari SIASN |  | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | Laporan |  |  | Laporan |  |  | Laporan |  |  | Laporan |  |  | Laporan
|  | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN |  |  | 65500000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | % | 35% |  |  | 7,5% |  |  | 15% |  |  | 22,5% |  |  | 35%
|  |  |  | 1 | Melaksanakan Pengelolaan Arsip Kepegawaian dalam Katalog Tata Naskah melalui Media Elektronik | 10500000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | NIP | 5000 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 500 NIP | 500 NIP
|  |  |  | 2 | Pemeliharaan Arsip Kepegawaian dengan melakukan Penataan Arsip, Pembersihan Ruang Arsip, Lemari Arsip dan lain-lain | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 3 | Melaksanakan Unggah dan Mapping Dokumen Arsip Kepegawaian ke Aplikasi DMS | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Dokumen | 350.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 30.000 dokumen | 20.000 dokumen
|  |  |  | 4 | Melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan pada Instansi untuk Percepatan Digitalisasi Arsip Kepegawaian melalui DMS | 25000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 13 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | [7 empty] | Note : Target PK 13 instansi lengkap
|  |  |  | 5 | Menyusun Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 6 | Alih Media Arsip Kepegawaian Fisik | Rp0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | NIP | 5000 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 400 NIP | 500 NIP | 500 NIP
|  |  |  | 7 | Melaksanakan evaluasi dan laporan pencapaian progres capaian DMS | Rp0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | % | 100% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 2 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen ASN sesuai prinsip Meritokrasi terhadap Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN | 0 |  | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 1 | Melaksanakan Sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta asistensi terkait Disiplin, Budaya Kerja, dan Citra Institusi ASN, Kode etik ASN, Ijin Perkawinan dan Perceraian ASN, serta Tindak pidana ASN dalam Upaya Penguatan Pemahaman bagi Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 37 Instansi | 1 Instansi | 2 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 4 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi | 3 Instansi
|  |  |  | 2 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mengenai Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN, Kode etik ASN, Ijin Perkawinan dan Perceraian ASN, serta Tindak pidana ASN di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 3 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 2 Laporan
|  |  |  | 3 | Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi baik dengan instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN terkait Kinerja, Penerapan e-Kinerja harian dan Penghargaan ASN dalam Upaya Penguatan Pemahaman bagi Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 19 Instansi | 3 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 2 Instansi | 1 Instansi | 1 Instansi
|  |  |  | 4 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Kinerja, Penerapan e-Kinerja harian dan Penghargaan ASN di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 3 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 2 Laporan
|  |  |  | 5 | Melaksanakan Pembinaan Indeks Sistem Merit/Indeks NSPK |  | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 6 | Melaksanakan Pembinaan layanan Integrated Mutasi (I-Mut) |  | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 7 | Melaksanakan Pembinaan layanan Pengawasan Penerapan Netralitas, Disiplin, Kode Etik dan Perilaku |  | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 8 | Melaksanakan Pembinaan Layanan Status dan Pemberhentian |  | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | [5 empty] | 1 Kegiatan |  |  |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 9 | Melaksanakan Pembinaan Layanan Pengangkatan dan Mutasi |  | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Kegiatan | 4 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  |  | 1 Kegiatan
|  |  |  | 10 | Melaksanakan Layanan Peningkatan Kualitas Data ASN |  | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 11 | Melaksanakan Layanan Peningkatan Percepatan Penyelesaian DMS |  | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 12 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan |  | Tim Kerja PMASN, Tim Kerja Wasdal, Tim Kerja PDM, Tim Kerja SDP, Tim Kerja Sidigi | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 11 | Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 10000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | Melakukan Penilaian Indeks Sistem Merit terhadap Implementasi MASN sesuai Prinsip Meritokrasi | 10000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 1 Laporan | [11 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 2 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indeks Sistem Merit terhadap Implementasi MASN | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 12 | Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 50000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | % | 100% |  |  | 85% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100%
|  |  |  | 1 | Menyusun Laporan hasil Wasdal (LHW)/Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian yang Berkaitan dengan Pengaduan Masyarakat, melalui Pengaduan Langsung, Surat, atau Media Sosial | 50000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 2 | Melakukan Monitoring Evaluasi dan tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 2235200000 | Bagian Tata Usaha | % | 100% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RB Kanreg III BKN Tahun 2025, Menetapkan SK Tim RB Kanreg III BKN tahun 2026, dan Menyusun Rencana aksi RB Kanreg III BKN Tahun 2026 | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 2 | Membangun / meningkatkan komitmen pelayanan dengan cara peningkatan kompetensi SDM |  | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 3 | Membentuk Agen Perubahan untuk Peningkatan Layanan dan Internalisasi Nilai-nilai ASN BerAKHLAK |  | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 4 | Melakukan Pemilihan Pegawai Teladan bagi Pegawai ASN yang Berprestasi | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 4 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan
|  |  |  | 5 | Menyelenggarakan Lomba Kebersihan dan Kerapihan Ruangan |  | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 2 Kegiatan | [5 empty] | 1 Kegiatan | [5 empty] | 1 Kegiatan
|  |  |  | 6 | Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengaduan (e-Lapor) dan WBS | 15000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 7 | Mengoptimalisasi Pemanfaatan Layanan UPG |  | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 8 | Memastikan Sarana dan Prasarana pada Layanan Umum Berfungsi dengan Baik | 2027400000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 9 | Melaksanakan Layanan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, Pensiun, dll) | 41300000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 10 | Memastikan Kesehatan Jasmani dengan Melaksanakan Kegiatan Senam Pagi | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  |  | 11 | Melaksanakan Kegiatan Upacara Bendera, Apel Pagi, Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila, serta Membaca Doa Bersama Sebelum dan Sesudah Melakukan Pekerjaan | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 12 | Memastikan Ketersediaan Fasilitasi Kesehatan dan Obat-obatan | 100000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Kegiatan
|  |  |  | 13 | Melakukan Publikasi secara Masif di Berbagai Media Sosial terhadap Kegiatan-kegiatan di Kanreg III BKN | 51500000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 14 | Menyelenggarakan Fasilitasi Layanan Konsultasi Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 15 | Memperdengarkan dan/atau Menyiarkan Cerita Inspiratif |  | Bagian Tata Usaha |  | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 16 | Menyelenggarakan Pengelolaan Kearsipan Kanreg III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 17 | Menyelenggarakan Tata urusan dalam kantor regional III BKN (Administrasi Pimpinan, Kebersihan, keamanan dan Transportasi) |  | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  |  | 18 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pelaksanaan RB di Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  |  | 19 | Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Kanreg III BKN |  | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan | [5 empty] | 1 Laporan
|  | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 102000000 | Bagian Tata Usaha | Nilai | 74 | [11 empty] | 74
|  |  |  | 1 | Melaksanakan Evaluasi Kinerja Tahun 2025 | 6000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 2 | Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi) | 15000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen
|  |  |  | 3 | Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan | 18000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 4 | Melakukan evaluasi kinerja triwulan bersama seluruh pegawai Kanreg III BKN (seluruh tim kerja melaporkan evaluasi kinerja, kemudian diberikan review) | 22000000 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 4 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan
|  |  |  | 5 | Melakukan Coaching dan Review atas Dokumen SAKIP Kanreg III BKN (dilakukan bersama Rorenma) | 17000000 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 2 Kegiatan | [5 empty] | 1 Kegiatan | [5 empty] | 1 Kegiatan
|  |  |  | 6 | Menginput Hasil Kinerja Triwulan melalui Aplikasi untuk Menginput Hasil Kinerja (MAKO BKN) | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 4 Dokumen |  |  | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen
|  |  |  | 7 | Melengkapi Dokumen Kebutuhan Audit Kinerja | 8000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 8 | Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 | 16000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 1 Laporan | [11 empty] | 1 Laporan
|  |  |  | 9 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Penyusunan Dokumen SAKIP | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 15 | Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 0 | Seluruh Tim Kerja | % | 100 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  | 99 |  |  | 100%
|  |  |  | 1 | Menyusun Laporan Pelaporan Kinerja Harian Pegawai pada Aplikasi e-Kinerja | 0 | Bagian TU & Seluruh Tim Kerja | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 2 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Harian Pegawai pada Aplikasi e-Kinerja | 0 | Bagian TU & Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 16 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 8000000 | Bagian Tata Usaha | Indeks | 97 | 27000000 |  | 87 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97
|  |  |  | 1 | Menetapkan Tim Pengendalian dan Monitoring Penilaian IKPA | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 2 | Melakukan Pengendalian dan Monitoring Terhadap 8 Indikator Penilaian IKPA | 8000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Perolehan Nilai IKPA |  | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 17 | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 0 | Bagian Tata Usaha | % | 98 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 80 |  |  | 98%
|  |  |  | 1 | Menyusun Rencana Realisasi Penyerapan Anggaran | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  |  |  | 2 | Melaksanakan Realisasi Penyerapan Anggaran sesuai Perencanaan yang telah Ditetapkan | 0 | Bagian tata Usaha | Dokumen | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Realisasi Penyerapan Anggaran |  | Bagian tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
|  | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung |  |  | 19000000 | Bagian Tata Usaha | Rasio | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 1 | Menetapkan Petugas Pengelola Keuangan, BMN dan Barang Persediaan | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen
|  |  |  | 2 | Melakukan Pengelolaan Administasi Keuangan Sesuai Ketentuan | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 3 | Melakukan Penatausahaan BMN Sesuai Ketentuan | 4000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 4 | Menyusun Laporan Keuangan yang Akuntabel |  | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan
|  |  |  | 5 | Melakukan Pengelolaan Barang Persediaan sesuai Ketentuan | 10000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 6 | Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Ketentuan |  | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
|  |  |  | 7 | Menindaklanjuti Temuan Audit BPK/Inspektorat | 5000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen | [11 empty] | 1 Dokumen
|  |  |  | 8 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Kegiatan | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan
Bandung, 1 Agustus 2025 Mengetahui Kepala Kantor Regional III BKN
$
JIKA ADA TAMBAHAN RENCANA AKSI BARU MOHON DIBERI WARNA TEXTNYA DENGAN WARNA MERAH

## RENCANA AKSI (FLAT)
No Sasaran | Sasaran Kegiatan | No IKK | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | No Kegiatan | Kegiatan Pendukung | Anggaran | Unit Pengampu | Satuan | Target / Volume
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN Tahun 2025 | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Dokumen | 1 Dokumen
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Menyebarkan Survei IKM Terhadap Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN (PTSP, Surat Dinas, Bimtek, Pendampingan, Sosialisasi) | 7500000 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Responden | 1.200 Responden
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Mengolah Data dan Menyusun Laporan Hasil Survei IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kanreg III BKN | 0 | Bagian TU | Laporan | 4 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Publikasi Hasil Survei IKM | 0 | Bagian TU | Kegiatan | 4 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melakukan Evaluasi Hasil Survei IKM dan Menyusun Rencana Tindak Lanjut | 5000000 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 4 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Survey IKM | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 4 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 1 | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Perolehan IKM Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Memverifikasi dan memvalidasi usulan kebutuhan pegawai ASN | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Data | 13.624 Data
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Menetapkan Persetujuan Teknis NIP CPNS dan NI PPPK Daerah | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 13.624 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Menetapkan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 46.059 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Menetapkan Persetujuan Teknis Pencantuman Gelar ASN | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 10.738 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Menetapkan Pertimbangan Teknis / Keputusan Pindah Instansi bagi PNS | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek / SK | 314 Pertek / SK
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Menetapkan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Pertek | 556 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Menetapkan Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Pertek | 50 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Menetapkan Pertimbangan Peknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 13.624 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Menetapkan Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | SK | 1.200 SK
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 10 | Menetapkan Persetujuan Teknis Mutasi Keluarga Pensiunan PNS | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 900 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 11 | Menetapkan Pengesahan Salinan Sah SK Pensiun yang Hilang atau Rusak | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | SK | 150 SK
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 12 | Menetapkan Pertimbangan Teknis Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 75 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 13 | Menetapkan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali PNS | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Pertek | 10 Pertek
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 14 | Menetapkan Rekomendasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 Tahun | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Rekomendasi | 5 Rekomendasi
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 15 | Memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi baik Seleksi Calon PNS, seleksi PPPK, Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan, Seleksi Pengembangan Karier Pegawai ASN, dan Seleksi Selain Pegawai ASN dengan Menggunakan Metode CAT BKN | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan Kegiatan | 4 Laporan/triwulan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 16 | Menyusun Laporan Penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Manajemen ASN | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Laporan | 3 Laporan (2 laporan semester, 1 laporan tahunan)
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 2 | Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional III BKN Bandung | 17 | Melaksanakan Evaluasi atas Layanan Manajemen ASN yang terstandar | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sidigi | Kegiatan | 12 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 3 | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Tim Pengelolaan Persuratan | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 1 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 3 | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Pengelolaan Persuratan sesuai SLA | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Laporan | 12 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 3 | Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melaksanakan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Persuratan | 0 | Bagian TU dan Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 4 | Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Verval Usulan Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 4 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 4 | Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Evaluasi Verval Usulan Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 5 | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Tim Inovasi | 0 | Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 1 Kegiatan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 5 | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Pengelolaan Inovasi Kanreg III BKN | 0 | Seluruh Tim Kerja | Laporan | 1 Laporan
1 | Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar | 5 | Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Inovasi Kanreg III BKN | 0 | Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melaksanakan kegiatan sosialisasi Manajemen Talenta, SIMATA BKN, Peraturan Menteri PAN-RB No 20 tahun 2025, dan Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 dalam Upaya Penguatan dan Pemahaman bagi Internal Tim Pembinaan MASN Kanreg III BKN | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 2 kegiatan
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Talenta serta Pendampingan dalam Penerapan SIMATA BKN bagi Instansi yang masih dalam proses peralihan atau masih menggunakan Sistem Aplikasi Mandiri. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 23 Instansi
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Talenta dan SIMATA BKN serta Pendampingan Manajemen Talenta bagi Instansi yang belum Mendapatkan Rekomendasi Manajemen Talenta. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 18 Instansi
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Monitoring Penerapan Manajemen Talenta pada Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan
2 | Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal | 6 | Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 12 Kegiatan
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Identifikasi Instansi Daerah yang telah Melaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi baik melalui CACT, Assesment Center, Integrasi Data Penilaian Potensi dan Kompetensi maupun ProASN. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan terkait Pemetaan Kompetensi dan Potensi | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 37 Instansi
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Pendataan Fasilitas Penilaian Kompetensi dan Potensi di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Pendampingan kepada Instansi Daerah dengan Tim Puspenkom dan Tim SIDIGI MASN untuk Pengintegrasian Data Hasil Penilaian Kompetensi dan Potensi. | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 2 Laporan
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melaksanakan Fasilitasi bagi ASN yang akan Melaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi melalui CACT/AC/ProASN BKN | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Peserta | 57.824 PNS Target akumulatif Tahun 2024-2026
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melakukan Koordinasi/bimtek/pendampingan dengan Instansi untuk Pengembangan karir PNS melalui Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sesuai dengan Permohonan Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 37 Instansi
3 | Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta | 7 | Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Kegiatan | 12 Kegiatan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Pembinaan, Pengendalian kepada Seluruh Instansi Daerah terhadap Indeks Kualitas Data ASN | 20000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 37 instansi dengan predikat Tinggi
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Monitoring dan Approval Usulan Peremajaan Data Berdasarkan Usul yang Masuk | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Data | 30.000 Data
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem yang Terintegrasi dengan SIASN melalui Koordinasi dengan PPSIASN | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 19 instansi
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Disparitas Data | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 35 instansi
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Penyajian Statistik Data Kepegawaian secara Periodik | 5000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Data Statistik | 12 Data Statistik
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan dan Basis Data Kepegawaian ASN di Kantor Regional III BKN dan UPT BKN Serang | 5000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Pendampingan Pengintegrasian Riwayat Dokumen Arsip Kepegawaian yang Ada di Instansi Daerah dengan SIASN | 10000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Riwayat dokumen | 54 riwayat dokumen
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Melaksanakan evaluasi dan laporan pencapaian progres capaian kualitas data | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 8 | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi internal berbasis data dari SIASN | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | Laporan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 1 | Melaksanakan Pengelolaan Arsip Kepegawaian dalam Katalog Tata Naskah melalui Media Elektronik | 10500000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | NIP | 5000 NIP
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 2 | Pemeliharaan Arsip Kepegawaian dengan melakukan Penataan Arsip, Pembersihan Ruang Arsip, Lemari Arsip dan lain-lain | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | 12 Laporan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 3 | Melaksanakan Unggah dan Mapping Dokumen Arsip Kepegawaian ke Aplikasi DMS | 15000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Dokumen | 350.000 dokumen
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 4 | Melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan pada Instansi untuk Percepatan Digitalisasi Arsip Kepegawaian melalui DMS | 25000000 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Instansi | 13 Instansi
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 5 | Menyusun Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Laporan | 12 Laporan
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 6 | Alih Media Arsip Kepegawaian Fisik | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | NIP | 5000 NIP
4 | Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik | 9 | Persentase Skor Kelengkapan Arsip Kepegawaian ASN Digital Instansi Pemerintah dengan Kategori Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN | 7 | Melaksanakan evaluasi dan laporan pencapaian progres capaian DMS | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi | Kegiatan | 12 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen ASN sesuai prinsip Meritokrasi terhadap Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Pengangkatan & Mutasi, Tim Kerja Status & Pemberhentian, Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan | 4 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melaksanakan Sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta asistensi terkait Disiplin, Budaya Kerja, dan Citra Institusi ASN, Kode etik ASN, Ijin Perkawinan dan Perceraian ASN, serta Tindak pidana ASN dalam Upaya Penguatan Pemahaman bagi Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 37 Instansi
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mengenai Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN, Kode etik ASN, Ijin Perkawinan dan Perceraian ASN, serta Tindak pidana ASN di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 3 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi baik dengan instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN terkait Kinerja, Penerapan e-Kinerja harian dan Penghargaan ASN dalam Upaya Penguatan Pemahaman bagi Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Instansi | 19 Instansi
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Kinerja, Penerapan e-Kinerja harian dan Penghargaan ASN di Instansi Daerah | 0 | Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN | Laporan | 3 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melaksanakan Pembinaan Indeks Sistem Merit/Indeks NSPK | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melaksanakan Pembinaan layanan Integrated Mutasi (I-Mut) | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 4 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melaksanakan Pembinaan layanan Pengawasan Penerapan Netralitas, Disiplin, Kode Etik dan Perilaku | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Melaksanakan Pembinaan Layanan Status dan Pemberhentian | 0 | Tim Kerja Status & Pemberhentian | Kegiatan | 2 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Melaksanakan Pembinaan Layanan Pengangkatan dan Mutasi | 0 | Tim Kerja Pengangkatan & Mutasi | Kegiatan | 4 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 10 | Melaksanakan Layanan Peningkatan Kualitas Data ASN | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan | 2 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 11 | Melaksanakan Layanan Peningkatan Percepatan Penyelesaian DMS | 0 | Tim Kerja Sistem Informasi & Digitalisasi | Laporan | 2 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 10 | Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 12 | Melaksanakan Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 0 | Tim Kerja PMASN, Tim Kerja Wasdal, Tim Kerja PDM, Tim Kerja SDP, Tim Kerja Sidigi | Kegiatan | 12 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 11 | Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Penilaian Indeks Sistem Merit terhadap Implementasi MASN sesuai Prinsip Meritokrasi | 10000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 1 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 11 | Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indeks Sistem Merit terhadap Implementasi MASN | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 12 | Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menyusun Laporan hasil Wasdal (LHW)/Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian yang Berkaitan dengan Pengaduan Masyarakat, melalui Pengaduan Langsung, Surat, atau Media Sosial | 50000000 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Laporan | 2 Laporan
5 | Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit | 12 | Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Monitoring Evaluasi dan tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian | 0 | Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian | Kegiatan | 12 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RB Kanreg III BKN Tahun 2025, Menetapkan SK Tim RB Kanreg III BKN tahun 2026, dan Menyusun Rencana aksi RB Kanreg III BKN Tahun 2026 | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Membangun / meningkatkan komitmen pelayanan dengan cara peningkatan kompetensi SDM | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Membentuk Agen Perubahan untuk Peningkatan Layanan dan Internalisasi Nilai-nilai ASN BerAKHLAK | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan Pemilihan Pegawai Teladan bagi Pegawai ASN yang Berprestasi | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 4 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Menyelenggarakan Lomba Kebersihan dan Kerapihan Ruangan | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 2 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengaduan (e-Lapor) dan WBS | 15000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Mengoptimalisasi Pemanfaatan Layanan UPG | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Memastikan Sarana dan Prasarana pada Layanan Umum Berfungsi dengan Baik | 2027400000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Melaksanakan Layanan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, Pensiun, dll) | 41300000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 10 | Memastikan Kesehatan Jasmani dengan Melaksanakan Kegiatan Senam Pagi | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 11 | Melaksanakan Kegiatan Upacara Bendera, Apel Pagi, Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila, serta Membaca Doa Bersama Sebelum dan Sesudah Melakukan Pekerjaan | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 12 | Memastikan Ketersediaan Fasilitasi Kesehatan dan Obat-obatan | 100000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 13 | Melakukan Publikasi secara Masif di Berbagai Media Sosial terhadap Kegiatan-kegiatan di Kanreg III BKN | 51500000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 14 | Menyelenggarakan Fasilitasi Layanan Konsultasi Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 15 | Memperdengarkan dan/atau Menyiarkan Cerita Inspiratif | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 16 | Menyelenggarakan Pengelolaan Kearsipan Kanreg III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 17 | Menyelenggarakan Tata urusan dalam kantor regional III BKN (Administrasi Pimpinan, Kebersihan, keamanan dan Transportasi) | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 18 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pelaksanaan RB di Kantor Regional III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 13 | Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional III BKN Bandung | 19 | Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Kanreg III BKN | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 2 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Melaksanakan Evaluasi Kinerja Tahun 2025 | 6000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi) | 15000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 2 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan | 18000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Melakukan evaluasi kinerja triwulan bersama seluruh pegawai Kanreg III BKN (seluruh tim kerja melaporkan evaluasi kinerja, kemudian diberikan review) | 22000000 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 4 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melakukan Coaching dan Review atas Dokumen SAKIP Kanreg III BKN (dilakukan bersama Rorenma) | 17000000 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 2 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Menginput Hasil Kinerja Triwulan melalui Aplikasi untuk Menginput Hasil Kinerja (MAKO BKN) | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 4 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Melengkapi Dokumen Kebutuhan Audit Kinerja | 8000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 | 16000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 1 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 14 | Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung | 9 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Penyusunan Dokumen SAKIP | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 15 | Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menyusun Laporan Pelaporan Kinerja Harian Pegawai pada Aplikasi e-Kinerja | 0 | Bagian TU & Seluruh Tim Kerja | Laporan | 12 Laporan
6 | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN | 15 | Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Harian Pegawai pada Aplikasi e-Kinerja | 0 | Bagian TU & Seluruh Tim Kerja | Kegiatan | 12 Kegiatan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 16 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Tim Pengendalian dan Monitoring Penilaian IKPA | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 16 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Pengendalian dan Monitoring Terhadap 8 Indikator Penilaian IKPA | 8000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 16 | Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Perolehan Nilai IKPA | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 17 | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menyusun Rencana Realisasi Penyerapan Anggaran | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 1 Kegiatan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 17 | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melaksanakan Realisasi Penyerapan Anggaran sesuai Perencanaan yang telah Ditetapkan | 0 | Bagian tata Usaha | Dokumen | 12 Dokumen
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 17 | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Realisasi Penyerapan Anggaran | 0 | Bagian tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 1 | Menetapkan Petugas Pengelola Keuangan, BMN dan Barang Persediaan | 0 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 2 | Melakukan Pengelolaan Administasi Keuangan Sesuai Ketentuan | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 3 | Melakukan Penatausahaan BMN Sesuai Ketentuan | 4000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 4 | Menyusun Laporan Keuangan yang Akuntabel | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 4 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 5 | Melakukan Pengelolaan Barang Persediaan sesuai Ketentuan | 10000000 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 6 | Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Ketentuan | 0 | Bagian Tata Usaha | Laporan | 12 Laporan
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 7 | Menindaklanjuti Temuan Audit BPK/Inspektorat | 5000000 | Bagian Tata Usaha | Dokumen | 1 Dokumen
7 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN | 18 | Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung | 8 | Melakukan Rapat Evaluasi atas Pengelolaan Kegiatan | 0 | Bagian Tata Usaha | Kegiatan | 12 Kegiatan